## Sheet1
클라우드를 기반한 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트 TIME TABLE
Study
Project
TASK TITLE | TASK DETAIL | OWNER | START DATE | FINISH DATE | DURATION OF WORK | 6월 | [7 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[6 empty] | 3W |  |  | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[6 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 문서화 | Idea Selection | ALL | 06. 23 | 06. 25 | 2 | bar: 3W 23 to 3W 24
| Parts List 작성 | 김두현, 오재근 | 06. 26 | 06. 28 | 2 | bar: 4W 27 to 4W 28
| Flow chart 작성 | 신영주, 김은수 | 06. 27 | 06. 29 | 3 | bar: 4W 27 to 4W 29
| Gantt chart 작성 | 오재근 | 06. 28 | 06. 30 | 3 | bar: 4W 28 to 4W 30
| Portfolio 작성 | ALL | 09. 18 | 09. 29 | 10 | bar: 3W 19 to 3W 23; 4W 26 to 4W 29
환경 구축 | Linux 환경 구축 | 신영주, 오재근, 김은수 | 07. 01 | 07. 09 | 6 | bar: 4W 1; 1W 4 to 1W 8
| ROS 구축 | 오재근 | 07. 11 | 07. 22 | 10 | bar: 2W 11 to 2W 15; 3W 18 to 3W 22
| Tool install | ALL | 07. 11 | 07. 22 | 10 | bar: 2W 11 to 2W 15; 3W 18 to 3W 22
| Server 구축 | 신영주 | 07. 11 | 07. 22 | 10 | bar: 2W 11 to 2W 15; 3W 18 to 3W 22
| Cloud(azure) 가상머신 구축 | 신영주 | 07. 11 | 07. 22 | 10 | bar: 2W 11 to 2W 15; 3W 18 to 3W 22
Circuit 설계 및 기구 설계 | Schematic | 김두현 | 08. 15 | 08. 17 | 3 | bar: 4W 25 to 4W 29; 1W 1 to 1W 5; 3W 15 to 3W 17
| Artwork |  | 08. 18 | 08. 19 | 2 | bar: 2W 8 to 2W 12; 3W 18 to 3W 19
| Gerber |  | 08. 19 | 08. 19 | 1 | bar: 2W 12; 3W 19
| Robot 기구 설계 |  | 09. 05 | 09. 09 | 5 | bar: 4W 22 to 4W 26; 1W 5 to 1W 9
| CCTV 기구 설계 |  | 09. 12 | 09. 16 | 5 | bar: 5W 29 to 5W 2; 2W 12 to 2W 16
MPU 및 MCU Control | Motor Control | 오재근 | 08. 29 | 08. 31 | 3 | bar: 4W 25 to 4W 29; 1W 1 to 1W 5; 5W 29 to 5W 31
| SLAM |  | 08. 31 | 09. 01 | 2 | bar: 2W 8 to 2W 10; 5W 31 to 5W 1
| Navigation stack |  | 09. 01 | 09. 14 | 10 | bar: 2W 11 to 2W 12; 3W 15 to 3W 19; 4W 22 to 4W 26; 5W 1 to 5W 2; 1W 5 to 1W 9; 2W 12 to 2W 14
| Sensor control |  | 09. 15 | 09. 16 | 2 | bar: 4W 26; 2W 15 to 2W 16
Web Server 개발 | HTTP 통신 프로토콜 기반 Process 구축 | 신영주 | 09. 29 | 09. 16 | 6 | bar: 4W 25 to 4W 29; 1W 1 to 1W 3; 5W 29 to 5W 31; 1W 9; 2W 15 to 2W 16
| WebSocket 통신을 이용한 ROS 제어 |  | 09. 14 | 09. 14 | 1 | bar: 2W 8 to 2W 9; 2W 14
| DB 구축 및 연동 |  | 09. 05 | 09. 16 | 7 | bar: 2W 10 to 2W 12; 3W 15 to 3W 19; 1W 5 to 1W 9; 2W 15 to 2W 16
| 홈페이지 제작 |  | 09. 12 | 09. 16 | 5 | bar: 4W 22 to 4W 26; 2W 12 to 2W 16
| Grafana 제작 및 연동 |  | 09. 15 | 09. 16 | 2 | bar: 1W 3 to 1W 5; 2W 15 to 2W 16
Display 구현 | Display 구현 및 통신 | 신영주 | 09. 15 | 09. 16 | 2 | bar: 4W 28 to 4W 29; 1W 1 to 1W 3; 5W 1 to 5W 2; 2W 15 to 2W 16
영상처리 및 Deep-learning | YOLOv5 환경 구축 | 김은수 | 08. 29 | 08. 29 | 1 | bar: 4W 25 to 4W 29; 5W 29
| Image dataset 설정 |  | 08. 30 | 08. 30 | 1 | bar: 1W 1 to 1W 3; 5W 30
| Image 학습 |  | 08. 31 | 09. 09 | 8 | bar: 1W 4 to 1W 5; 2W 8; 5W 31 to 5W 2; 1W 5 to 1W 9
| Detection 결과 확인 및 분석 |  | 09. 06 | 09. 12 | 5 | bar: 2W 9 to 2W 12; 3W 15 to 3W 19; 4W 22 to 4W 26; 1W 6 to 1W 9; 2W 12
| 정확도 향상을 위한 PGM 보완 |  | 09. 12 | 09 16 | 5 | bar: 4W 23 to 4W 26; 2W 12 to 2W 16
Stabiliztion | Testing 및 stabilization | ALL | 09. 19 | 09. 23 | 5 | bar: 3W 19 to 3W 23